## УКРАЇНА

## Івано-Франківська область

## Надвірнянська районна рада

сьомого скликання

(дев'ятнадцята сесія)

### Р І Ш Е Н Н Я

від 06.03.2018 № 487-19/2018

##### м. Надвірна

Про звіт голови районної

державної адміністрації про

виконання Програми соціально-

економічного та культурного

розвитку району за 2017 рік

Розглянувши звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік, відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

### ВИРІШИЛА:

Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік взяти до уваги (додається).

Голова районної ради						І. М. Гурмак

# Додаток

до рішення районної ради

від 06.03.2018 №  487-19/2018

"Про звіт голови районної

державної адміністрації про

виконання Програми соціально-

економічного та культурного

розвитку району за 2017 рік"

Звіт

про виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку району за 2017 рік

Управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації, органами  місцевого самоврядування  в звітному періоді вживались заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Надвірнянського району на 2017 рік, затвердженої рішенням сесії Надвірнянської районної ради від 16.03.2017 № 335-11/2017.

Обсяг виробництва промислової продукції за 2017 рік становить 1893,7 млн. гривень, що складає 4,0 % усього обсягу виробництва промислової продукції у Івано-Франківській області та становить 129,4 % відповідного показника у 2016 році. За 2017 рік виробництво нерудних будівельних матеріалів зросло на 31,5 %, меблів на 149,4 %, плити ДСП ламінованої зросли на 30,7 %, плити ДСП необробленої - на 1,4 %.

В зв'язку з отриманням в 2017 році спецдозволів на користування надрами Битків-Бабченського газоконденсатного родовища підприємствами СП "Укркарпатойл" та НГВУ "Надвірнанафтогаз", зросли обсяги видобутку нафти – на 36,2 %, а газу –  на 10,9 %.

Найбільш проблемним у галузі промисловості залишається питання відновлення роботи ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", яке протягом 2012-2017 років не проводило переробку нафти.

Сільськогосподарське виробництво забезпечується в основному за рахунок наявних в районі 35,4 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 19,1 тис. га займає рілля, сінокоси – 4,0 тис. га, пасовища – 11,3 тис. га, багаторічні насадження – 0,8 тис. га.

По всіх категоріях господарств району посівна площа становить  18680 га, в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах 1651 га.

В районі зібрано врожай зернових і зернобобових культур на площі 2603 га, з них 1651 га озимих зернових.

Згідно структури посівних площ під урожай 2018 року, по всіх категоріях господарств посіяно озимих культур на площі – 1502 га, крім того посіяно 615 га озимого ріпаку, що на 310 га більше проти відповідного періоду минулого року.

На території району працюють два підприємства по обробітку землі ПСП "Оскар" та ТзОВ "Райз-Прикарпаття".

У сфері розвитку сільського господарства проводиться робота щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для  передачі в оренду ТзОВ "Лайвсток Парище" та для реконструкції нежитлового приміщення під комплекс для вирощування (відгодівлі)  овець західно-європейських порід в с.Парище Надвірнянського району. Для впровадження даного проекту проведено консультації з жителями с. Парище та сільською радою прийнято рішення № 132-12/2017 від 21.04.2017 "Про надання дозволу на складання детального плану земельної ділянки" та № 135-04/2017 від 21.04.2017 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду". На даний час виготовлено проектною організацією технічний паспорт на приміщення, яке знаходиться на території господарського двору, проведено розрахунок з пайовиками в сумі 40,0 тис. грн. за дане приміщення, проводяться роботи щодо оформлення документів на земельну ділянку, на якій буде побудована вівцеферма.

На базі фермерського господарства "Лахманюка" с. Тисменичани  впроваджено інвестиційний проект із вирощування  малини сорту Полана, де посаджено саджанців на площі 10 га землі. З урожаю 2017 року реалізовано близько 30 тонн ягід малини. Вирішується питання щодо завершення укладання договорів оренди на землю. Додатково створено 18 робочих місць для місцевого населення.

За звітний період підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 22675,0 тис. грн. Частка району в загальному обсязі будівельних робіт за звітний період складає 1,2 відс. від обсягів виконаних будівельних робіт по містах та районах області.

Надвірнянською міською радою в рамках міського компоненту ІІІ - фази проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"  реалізовано мікропроектні пропозиції щодо підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема "Комплексна термомодернізація в житловому будинку в м. Надвірна, вул. Княгині Ольги № 5. Утеплення фасадів будівлі, заміна вікон"; "Капітальний ремонт (утеплення фасаду та заміна покрівлі) житлового будинку № 8 по вул.Купчинського в м.Надвірна Івано-Франківської обл.";  ОСББ "Мазепи, 37": Енергозберігаючі заходи в багатоквартирному будинку №37 на вул.Мазепи" та ОСББ "Злагода-10" – капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення, системи енергопостачання, заміна вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування в будинку № 10 по вул.М.Черемшини. Крім того, завершено мікропроект "Надвірна – безпечне місто: встановлення системи відеоспостереження в громадських місцях міста", що реалізується Надвірнянською міською радою спільно з ГО "Надвірнянський туристично-інформаційний центр" у рамках проекту "Smart City". Також реалізовано мікропроекти в галузі освіти, а саме : ГО "Доброчинність в Надвірнянській ЗОШ № 2", ГО "СОРОС": енергозберігаючі заходи в ДНЗ "Вогник",  ГО "Молодіжний Європейський клуб "Соняшник": енергозберігаючі заходи в Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. Загальна вартість мікропроектів склала 3935,7 млн. грн.

В 2017 році райдержадміністрацією вживались заходи щодо проведення ремонту доріг загального користування місцевого значення.

Протягом звітного періоду ТОВ "ПБС" проведено капітальний ремонт автомобільної дороги Надвірна – Івано-Франківськ на ділянках сіл Цуцилів, Перерісль, Тисменичани – 12,4 км; Львів – Мукачево на ділянках сіл Стримба, Лоєва, Делятин – 16,2 км; Делятин – Раківчик в межах селищ Делятин, Ланчин сіл Добротів та Саджавка – 13,2 км.

Впродовж звітного періоду філією "Надвірнянський райавтодор" проводилось експлуатаційне  утримання  доріг  державного та місцевого значення, на що  витрачено 557,0 тис. грн.

МКП "Надвірнашляхбуд" проведено капітальний ремонт вулиць міста Надвірної (А.Шептицького, Я.Мудрого, І.Франка, Січових Стрільців, М.Шашкевича, Б.Лепкого) на загальну суму 3598,0 тис. грн. та поточний ремонт на суму 1495,0 тис. грн.

Згідно меморандуму про співпрацю між райдержадміністрацією та ПАТ "Івано-Франківськцемент" у 2017 році виділено 1 тис. тонн щебеню різних фракцій для ремонту доріг в районі. Крім того, ПАТ "Івано-Франківськцемент" додатково виділено 400,0 тонн щебеню.

За  2017 рік до бюджетів  усіх рівнів мобілізовано 752,9 млн. грн., що на 53,1 % більше ніж у відповідному періоді минулого року, в т.ч.: надходження до державного бюджету зросли на 62,5 %, до місцевого бюджету  – на  36,0 %.

Недоїмка із платежів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2018 року складає 323,6 млн. грн. і зменшилась у порівнянні з 01.01.2017 року на 40,5 %. Найбільшу недоїмку допустили ПАТ "Укрнафта" – 304,8 млн. грн., ТОВ "Укркарпатойл ЛТД" – 7,8 млн. грн., ТОВ "Глобус" – 652,7 тис. грн., філія "Надвірнянський райавтодор" – 208,8, тис. грн., КП "Надвірнаводоканал" – 591,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року підприємствами та організаціями, бюджетними установами району забезпечено своєчасність із виплати заробітної плати.

З метою  підбору спеціалістів  на заявлені вакансії  проведено 39 міні-ярмарків вакансій, у яких взяло участь 268 осіб, в результаті чого працевлаштовано 49 незайнятих громадян. Протягом звітного періоду на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації направлено  434 осіб.

Станом на 01.01.2018 на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 4762 чол., в тому числі безробітних – 1125 чол. Рівень зареєстрованого безробіття складає 2,0 %.

Протягом року вживалися заходи щодо забезпечення соціальних гарантій  громадян, які мають право на пільги. Станом на 01.01.2018 на обліку  перебувало 22640 одержувачів всіх видів соціальних допомог.

За цей час призначено допомог на суму 329,3 млн. грн., які профінансовано в повному обсязі. Нараховано житлових субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 242,7 млн. грн., профінансовано – 218,5 млн. грн. За призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ звернулося  5004 сімей.

Надано пільг на житлово-комунальні послуги із районного бюджету на суму 745,9 тис. грн., в т.ч. учасникам АТО – 84,1 тис. грн.

В районі зареєстровано 2924 суб’єктів малого підприємництва, з них 345 юридичних осіб та 2579 фізичних осіб.

Відповідно до районної цільової програми щодо сприяння вирішенню соціально-побутових питань військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, з районного бюджету виділено 162,0 тис. грн. для військових частин А1807 та А3715.

Забезпечено належне функціонування Центру надання адміністративних послуг. За 2017 рік  до ЦНАП звернулось 15820 чол., із них надано 15996 адміністративних послуг.

У 2017 році відповідно до заходів Програми підтримки малого підприємництва в районному бюджеті передбачено 566,0 тис. грн., в т.ч.: 506,0 тис. грн. передбачено на придбання, встановлення, налаштування та обслуговування робочої станції з комплектом обладнання, встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням для надання адміністративних послуг УДМС по виготовленню паспортів нового взірця, системи електронної черги та каналу конфіденційного зв'язку в ЦНАПі Надвірнянської РДА. Протягом 2017 року профінансовано 287,778 тис. грн. на придбання, встановлення, налаштування та обслуговування робочої станції з комплектом обладнання, встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням для надання адміністративних послуг УДМС по виготовленню паспортів нового взірця; 115,0 тис. грн. на придбання та встановлення системи електронної черги; 30,0 тис. грн. для організації роботи ЦНАПу (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю).

На обліку у службі в справах дітей райдержадміністрації перебуває 124 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:  91 дитина виховується в сім'ях опікунів, піклувальників; 19 дітей в прийомних сім'ях;  6 дітей в дитячому будинку сімейного типу м.Косів.  В закладах охорони здоров'я, навчальних та інших дитячих закладах перебуває 8 дітей, з них:   1 – ПТУ; 1 – Долинський дитячий будинок; 2 – Перегінська школа-інтернат; 1 – Солотвинська санаторна школа-інтернат; 1 – Надвірнянський будинок дитини; 1 – Івано-Франківський обласний центр соціально–психологічної реабілітації дітей; 1 – Залучанський дитячий будинок дитини.

В грудні місяці 2017 року дітям, позбавленим батьківського піклування, а саме: Яремчуку Н.Д. (16.02.2002 р.н.), Яремчуку Ю.Д. (18.03.2004 р.н.), Яремчук М.Д. (04.09.2005 р.н.) та особам, з їх числа: Яремчук О.Д. (24.07.1999 р.н.), Яремчук І.Д. (16.06.1996 р.н.), Яремчуку Д.Д. (22.09.1997 р.н.) та Яремчуку Р.Д. (30.11.1994 р.н.) було придбано житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами у с. Красна, вартістю 552,8 тис. грн. (кошти районного бюджету – 25,0 тис. грн., обласного бюджету – 540,0 тис. грн.).

Станом на 01.01.2018 року в районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких проживають 6 дітей-сиріт та 1 особа з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відділом у справах молоді та спорту протягом літнього періоду 2017 року проводились заходи із оздоровлення дітей пільгових категорій. Впродовж першого півріччя оздоровлено 1365 дітей, зокрема: в ДПУ МДЦ "Артек" (м. Київ) та ДП УДЦ "Молода Гвардія" оздоровлено – 56 дітей; в обласних таборах – 134 дитини; в районних таборах – 733 дитини; в мовних пришкільних таборах – 109 дітей; на морі в таборах та базах відпочинку Одеської та Херсонської областей – 23 дитини; закордоном в таборі при школі м. Пруднік, Польща – 23 дитини; санаторно-курортне лікування пройшли 161 дитина.

24-28 червня 2017 року в м. Надвірна відбувся VІ Чемпіонат Світу з футболу серед українських діаспорних команд.

Здійснюється фінансова підтримка футбольних команд району: "Бескид", "Битків", а також підтримка районної федерації футболу, федерації спортивного та бойового самбо.

Протягом року вживались заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти. Проведено капітальний ремонт покрівлі корпусу № 2 Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст., ремонт спортзалу Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст., капітальний ремонт даху та фасаду Делятинської ЗОШ І-ІІ ст., капітальний ремонт їдальні Черниківської ЗОШ І-ІІІ ст. та поточний ремонт приміщень Надвірнянського районного центру дитячої творчості та патріотичного виховання.

Замінено вікна в Парищенській ЗОШ І-ІІІ ст. та Стримбівській ЗОШ І-ІІ ст. Облаштовано санвузли у Надвірнянській СЮТ та підлогу в шкільному тирі Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст.

Проведено капітальний ремонт дахів Надвірнянських ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2 та зведено другий поверх і перекрито бетонними плитами ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Чорний Потік.

Закуплено твердопаливні котли для Волосівського НВК, Делятинського МНВК, Делятинської ЗОШ І-ІІ ст., Каміннецької ЗОШ І-ІІ ст., проведено ремонт тепломережі Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст., капітальний ремонт системи опалення Максимецької ЗОШ І-ІІ ст., системи електропостачання Битківської ЗОШ І ст.

Проведено капітальний ремонт ДНЗ "Золотий колосок" в с. Заріччя, ДНЗ "Ромашка" в смт. Ланчин, ДНЗ "Лісова казка" с. Пасічна, поточний ремонт в ДНЗ "Незабудка" в с.Гаврилівка, ДНЗ "Їжачок" в с.Тисменичани, ДНЗ "Пролісок" в м. Надвірна.

Завершено будівництво спортивних майданчиків у Черниківській ЗОШ І-ІІ ст., Переріслянській ЗОШ І-ІІІ ст., Лоївській ЗОШ І-ІІІ ст., Фитьківській ЗОШ І-ІІІ ст. та в смт. Делятин. В рамках реалізації обласного конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування "Нове поле для футболу – нові здобутки юних футболістів" в м. Надвірна замінено штучне покриття спортивного майданчика.

Центральною районною лікарнею у звітному періоді придбано матеріали для проведення ремонтних робіт в інфекційному відділенні та дитячої лікарні, замінено вікна в приміщенні районної поліклініки, проведено капітальний ремонт ФАП в с. Добротів, поточний ремонт кардіологічного відділення та поточний ремонт приміщень пологового будинку, замінено двері ФАП в с. Верхній Майдан та рентгенкабінеті ЦРЛ. Проведено поточний ремонт і заміна віконних блоків ФАП в с. Лоєва, поточний ремонт даху Бистрицької лікарської амбулаторії та Ланчинської лікарні, системи водопостачання Парищенської лікарської амбулаторії. За кошти районного бюджету придбано коагулятор лазерний універсальний “Ліка-хірург” для операційного відділу ЦРЛ, електрокардіограф для ЦРЛ.

Для обстеження призовників придбано тест-смужки на суму 20,0 тис. грн. На виконання заходів Комплексної програми "Здоров'я населення Прикарпаття на 2013–2020 роки" профінансовано 101,1 тис. грн.; Програми "Протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі" – 541,2 тис. грн.; Програми "Розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2016–2018 роки" – 16,8 тис. грн.; Програми "Цукровий діабет на 2016–2020 роки" – 34,7 тис. грн.; Програми "Забезпечення протидії ВІЛ-інфекції/сніду на 2017–2018 роки – 33,4 тис. грн.; Програми "Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів у жителів Надвірнянського району на 2017–2020 роки" – 40,0 тис. грн.

Відділом культури райдержадміністрації забезпечено збереження і нормальне функціонування інфраструктури галузі.

Урочисто відзначено Різдвяні свята, День Соборності та Свободи, День пам'яті Героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увіковічення Героїв Небесної сотні, 27-у річницю виводу військ з Афганістану, 203-ю річницю із Дня народження Т.Шевченка, 21-у річницю Дня Конституції Украйни, День Державного Прапора, День Незалежності України.

Протягом 2017 року в районі проведено ряд культурно-мистецьких заходів за участю колективів з інших областей, колективи району також активно брали участь фестивалях та інших заходах за межами району де займали призові місця.

Протягом звітного періоду проведено ремонтні роботи фойє та санвузлів на першому поверсі районного будинку культури на суму 262,0 тис. грн. Проведені роботи по заміні віконних блоків у будинках культури сіл Заріччя на суму – 35,0 тис. грн., Гаврилівка – 40 тис. грн., Молодків – 49,8 тис. грн., Парище – 9,9 тис. грн. Заміну віконних блоків у с. Саджавка було проведено за рахунок субвенції з обласного бюджету на загальну суму 85,0 тис грн. У Надвірнянській ДМШ за рахунок спецкоштів було проведено заміну дверей на суму 18,2 тис. грн. та здійснено заходи щодо переводу на локальне опалення на суму близько 50,0 тис. грн. Влаштовано "теплу підлогу" та ремонт опалення в Надвірнянській ДХШ на суму 144,9 тис. грн. за рахунок спецкоштів. Проведено ремонт системи опалення в Надвірнянській ДХШ на суму 105,7 тис. грн.

Придбано твердопаливний котел для заміни недіючого для Ланчинського НД на суму 30,0 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету та проведено роботи по його заміні на суму 16,0 тис. грн.

Проведено ремонт системи опалення приміщень районних юнацької та дитячої бібліотек (167,2 тис. грн.), а також частковий ремонт фасаду центральної районної бібліотеки з його утепленням (150,0 тис. грн.).

За рахунок субвенцій сільських рад проведено заміну вікон на енергозберігаючі  у Ліснотарновицькому СБК (42,7 тис. грн.) та в Пнівському СБК (20,0 тис. грн.) .

Проведено ремонт даху Каміннецького СБК (60,0 тис. грн.) та Ланчинської бібліотеки для дорослих (190,0 тис. грн.). Здійснено роботи з електропостачання Пнівського замку на суму 192,0 тис. грн. Проведено археологічні дослідження на території замку на суму 30,0 тис. грн.

Придбано за рахунок спецкоштів звукову апаратуру для Гвіздського СБК на суму 64,6 тис. грн., Переріслянського СБК на суму 47,0 тис. грн., Назавизівського сільського клубу на суму понад 50,0 тис грн.. (в т.ч. субвенція сільського бюджету 40,0 тис. грн.), музичні інструменти для естрадного оркестру РБК на суму 24,5 тис. грн., звукопідсилювальну апаратуру для РБК на суму 62,0 тис. грн.  Придбано інвентар для закладів культури району на суму понад 90,0 тис. грн.

Закуплено та встановлено двері для приміщення "Червоної школи" – під музей Ю.Шкрумеляка у смт.Ланчин.

Протягом звітного періоду бібліотечні фонди ЦБС поповнились літературою на суму понад 191,1 тис. грн.

Вийшла з друку: мистецький каталог робіт Надвірнянської дитячої художньої школи, альбом художника з смт. Ланчин Яреми Оленюка, книжка гуморесок працівника Молодківського СБК У.Пилип’юк, "Нариси з історії електрозв’язку на Надвірнянщині" Святослава Зваричука, книжка Євгена Луціва "Святі і страшні" до 75-річчя створення УПА.

Протягом року двом працівникам культури – керівнику танцювальних колективів "Горянка" та "Горяночка" РБК Олені Здольник та художньому керівнику Делятинського НД Володимиру Черленюку присвоєно звання "Заслужений працівник культури України".

На виконання заходів районної програми із модернізації освітлення населених пунктів району, проведено модернізацію зовнішнього освітлення в дванадцяти населених пунктах району: с. Бистриця, с. Гвізд, с. Цуцилів, смт. Битків, смт. Делятин, с. Чорні Ослави, с. Парище, с. Заріччя, с. Зелена, с. Камінне с. Лоєва, с. Молодків. Профінансовано на загальну суму 515,0 тис. грн.

Органами місцевого самоврядування завершені роботи із реалізації проектів VІІІ обласного конкурсу проектів місцевого самоврядування, зокрема в рамках проекту "У здоровому тілі – здоровий дух" закінчено роботи із проведення капітального ремонту спортивного майданчика в смт.Делятин – профінансовано 962,0 тис. грн.; в рамках проекту "Здорова молодь – запорука здорової нації" в с. Заріччя розпочато будівництво стадіону, завезено щебінь – профінансовано 373,1 тис. грн.; в рамках проекту "Сільська школа ХХІ століття: курс на ІТ інновації" закуплено комп’ютери та оргтехніку для Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 150,0 тис. грн.; в рамках проекту "Дітям тепліше – батькам спокійніше" проведено заміну системи теплопостачання в Надвірнянському дошкільному закладі "Пролісок" на суму 220,0 тис. грн. Тривають роботи над проектом "Великі зміни малими кроками. Замок Куропатви XV століття в селі Пнів", а саме виготовлено та проведену експертизу ПКД, розпочато підготовчі роботи – профінансовано 149,9 тис. грн.

Завершено роботи з будівництва газопроводу Надвірна-Ланчин, на які в першому півріччі 2017 року з районного бюджету обласному, спрямовано субвенцію у розмірі 100,0 тис. грн. Будівництво  тривало в два етапи протягом 10-ти років. Загальна вартість робіт становить більше 7,0 млн. грн.

В 2017 році 12 проектів від Надвірнянського району стали переможцями VII Обласного конкурсу проектів та програм органів місцевого самоврядування, загальною вартістю 5071,3 тис. грн.

Поряд із досягненнями в районі є ряд проблемних питань, вирішення яких потребує комплексних заходів.

Невідкладного вирішення потребують такі проблемні питання:

1. Вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами. Пошук інвестора для реалізації інвестиційного проекту із збору, вивезення та утилізації твердих побутових відходів у районі;

2. Проведення капітального ремонту доріг державної та комунальної власності;

3. Виділення коштів із державного бюджету на будівництво та добудову шкіл у селах Чорний Потік, Назавизів, Битків, спортивного залу із плавальним басейном у ДЮСШ відділу освіти та дошкільних навчальних закладів у селах Білі Ослави, Лісна Тарновиця, Пнів і Камінне.

4. Нарощення ресурсної бази вуглеводнів, збільшення обсягів видобутку нафти і газу, забезпечення стабільної роботи підприємств нафтогазового комплексу;

#### 5. Виготовлення генеральних планів забудови населених пунктів району.

Керуючий справами районної ради				І. І. Середюк

ЗВІТ

про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік

| № п/п | Зміст заходу | Тер-мін вико-нання | Виконавці | Всього | Фінансове забезпечення, тис. грн. | Результат від реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сільські селищні та міський бюджети | районний бюджет | інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  | розпо-рядник коштів | районний бюджет |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта |
|  | Ремонт спортзалу Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 2017 | Відділ освіти РДА | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт даху та фасаду Делятинської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 290,0 | 150,0 |  | 140,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Максимецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 210,0 | 50,0 |  |  | 160,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт їдальні Черниківської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщення Пасічнянської ЗОШ І ст. № 4 | 2017 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 70,0 |  | Не виконано. |
|  | Капітальний ремонт (заміна системи опалення та вікон) Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Облаштування системи електропостачання Битківської ЗОШ І ст. | 2017 | -¦¦- | 77,0 |  |  | 77,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Облаштування огорожі Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Відповідно до рішення сесії сільської ради, кошти передбачені на інші заходи по закладах освіти на території с.Бистриця |
|  | Заміна котла Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Відповідно до рішення сесії сільської ради, кошти передбачені на інші заходи по закладах освіти на території с.Бистриця |
|  | Капітальний ремонт спортзалу Верхньомайданської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 236,0 |  |  | 136,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано 200,0 тис. грн. |
|  | Будівництво модульного туалету та каналізаційних споруд Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Не виконано. Виконання заходу планується на 2018 рік. |
|  | Ремонт системи опалення та водопостачання Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Відділ освіти РДА Гаврилівська сільська рада | 420,0 |  |  | 420,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт фасаду Камінецької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Відділ освіти РДА | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Не профінансовано. |
|  | Облаштування внутрішніх туалетів у Середньомайданській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 70,0 |  | Не виконано. Виконання заходу планується на 2018 рік. |
|  | Ремонт приміщень Парищенської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт системи водопостачання Тисменичанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Облаштування освітлення території та спортмайданчика Тисменичанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) в Тисменичанській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт електрообладнання Цуцилівського НВК | 2017 | -¦¦- | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Не виконано. Виконання заходу планується на 2018 рік. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення та водопостачання Цуцилівського НВК | 2017 | -¦¦- | 299,0 |  |  | 299,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Закупівля комп`ютерної техніки для Ланчинської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 70,0 | 30,0 |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 2 Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 480,0 |  |  | 220,0 | 260,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Ремонт системи водопостачання Добротівського НВК | 2017 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Не профінансовано. |
|  | Придбання НКК для Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 2017 | -¦¦- | 540,0 |  |  | 390,0 | 150,0 | Частково виконано. Профінансовано 150,0 тис. грн. |
|  | Облаштування санвузлів в Надвірнянській СЮТ | 2017 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Ремонт приміщень Надвірнянського фізико-математичного ліцею | 2017 | -¦¦- | 70,0 |  |  | 70,0 |  | Не виконано. |
|  | Заміна вікон та відливів, придбання енергозберігаючих ламп для Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 25,0 | 25,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщень Надвірнянського РЦДТ та НПВМ | 2017 | -¦¦- | 86,0 |  |  | 86,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання матеріалів для оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ | 2017 | -¦¦- | 8,0 |  |  | 8,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт даху Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 299,0 | 50,0 |  | 249,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщень Надвірнянської вечірньої школи | 2017 | -¦¦- | 95,0 |  |  | 95,0 |  | Частково виконано. Профінансовано 40,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт даху Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 236,5 |  |  | 236,5 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Заміна вікон в Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортзалу Зарічанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Розпочато будівельні роботи. Профінансовано 140,0 тис. грн. |
|  | Облаштування системи опалення Чорнопотоківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА | 300,0 |  |  | 50,0 | 250,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Облаштування підлоги в шкільному тирі Білоославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Відділ освіти РДА | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт корпусів Молодківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 220,0 |  |  | 220,0 |  | Виконано. Не профінансовано. |
|  | Поточний ремонт електрообладнання Гвіздської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Не виконано. |
|  | Придбання будівельних матеріалів для ремонту шкіл району | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного майданчика у Переріслянській, ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 645,0 | 75,0 |  | 570,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного майданчика у Черниківській ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 740,0 | 100,0 |  | 40,0 | 600,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного майданчика у с. Стримба | 2017 | Відділ будівництва РДА | 26,5 |  |  | 26,5 |  | Виготовлено ПКД. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного майданчика у Лоївській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Відділ освіти РДА | 700,0 |  |  | 100,0 | 600,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного майданчика у Фитьківській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 600,0 |  |  | 200,0 | 400,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного майданчика у Чорноославській та Молодківській ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 52,0 |  |  | 52,0 |  | Виготовлено ПКД. Профінансовано. |
|  | Придбання шкільних меблів для ЗОШ району | 2017 | -¦¦- | 130,0 |  | 100,0 | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання спортивного інвентарю для ЗОШ району | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Закупівля твердопаливних та газових котлів для загальноосвітніх шкіл району | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Закупівля комп’ютерної техніки для Волосівського НВК та шкіл району | 2017 | -¦¦- | 170,0 |  |  | 170,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт даху ДНЗ "Росинка" с. Лоєва | 2017 | -¦¦- | 250,0 | 50,0 |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Лісова казка" с. Пасічна | 2017 | -¦¦- | 331,8 | 131,8 |  | 100,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Золотий колосок", с. Заріччя | 2017 | -¦¦- | 420,0 | 50,0 |  | 270,0 | 100,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Вогник", м. Надвірна | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Ремонт приміщень ДНЗ "Незабудка" с. Гаврилівка | 2017 | -¦¦- | 154,0 |  |  | 154,0 |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
|  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Гуцулочка", с. Бистриця | 2017 | -¦¦- | 234,0 | 149,0 |  | 85,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщень ДНЗ "Їжачок", с. Тисменичани | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  | 30,0 | 20,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Благоустрій території ДНЗ "Квітка Карпат" в м. Надвірна | 2017 | -¦¦- | 150,0 | 100,0 |  | 50,0 |  | Виконано. Не профінансовано. |
|  | Будівництво спортивного плавального басейну (у складі реконструкції Надвірнянської ДЮСШ) на вул.Міцкевича, 3а в м. Надвірна | 2017 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Роботи не виконувались. |
|  | Капітальний ремонт ДНЗ "Ромашка" в смт. Ланчин | 2017 | Відділ освіти РДА | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт даху ЗОШ І ст. в с. Мирне | 2017 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання будівельних матеріалів для ДНЗ "Золота рибка с. Перерісль | 2017 | -¦¦- | 10,4 | 10,4 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Ремонт підлоги Фитьківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт даху Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2017 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА | 780,0 |  |  | 110,0 | 670,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Ремонт тепломережі Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Відділ освіти РДА | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Ремонт туалетної кімнати в ДНЗ "Дюймовочка" с. Пнів | 2017 | -¦¦- | 45,0 | 45,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання сітки металічної на огорожу Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Закупівля спортивного інвентарю для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Підключення до мережі Інтернет в Бистрицькій ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 7,0 | 7,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання меблів та комп'ютерної техніки для Бистрицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщень Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 49,0 | 49,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання спортивного інвентарю, хімічних реактивів та миючих засобів для Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 8,0 | 8,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання спортивного обладнання для Цуцилівського НВК | 2017 | -¦¦- | 40,0 |  |  |  | 40,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон) Краснянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання обладнання для облаштування спортивно-тренажерного майданчику в Ланчинській ЗОШ І-ІІ ст., І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 20,0 | 80,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання мультимедійної дошки для Саджавської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 17,44 | 17,44 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Облаштування санвузлів Надвірнянської школи-інтернату | 2017 | -¦¦- | 90,00 |  |  |  | 90,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт підлоги Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2017 | -¦¦- | 55,00 |  |  | 55,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт Лоївської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон) | 2017 | -¦¦- | 56,00 |  |  |  | 56,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Проведення поточного ремонту Білозоринської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 3,00 | 3,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання спортінвентарю та зварювального апарату для Пасічнянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 15,00 | 15,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщення Пасічнянської ЗОШ І ст. № 1 | 2017 | -¦¦- | 108,00 | 108,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщення Пасічнянської ЗОШ І ст. № 3 | 2017 | -¦¦- | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщення Пасічнянської ЗОШ І ст. № 4 | 2017 | -¦¦- | 18,20 | 18,20 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщення Пасічнянської ЗОШ І ст. № 4 | 2017 | -¦¦- | 11,70 | 11,70 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання комп'ютерної техніки для Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 35,00 | 35,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт їдальні Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Виконано. Не профінансовано. |
|  | Придбання дитячого майданчику для Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 30,00 |  |  | 30,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання матеріалів для облаштування надвірного туалету Тисменичанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 35,00 |  |  | 35,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт приміщень Добротівського НВК | 2017 | -¦¦- | 100,00 |  |  |  | 100,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання дитячого майданчику для Добротівського НВК | 2017 | -¦¦- | 30,00 |  |  | 30,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. (ремонт фасаду) | 2017 | -¦¦- | 200,00 |  |  |  | 200,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон) | 2017 | -¦¦- | 180,00 |  |  |  | 180,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт Ланчинської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна дверей) | 2017 | -¦¦- | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт приміщень Ланчинської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,00 |  |  |  | 100,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт кабінету Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 2017 | -¦¦- | 40,00 | 40,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання шкільних парт для Стримбівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 20,00 | 20,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Облаштування бруківки біля Лоївської ЗОШ І-ІІІ ст. та поточний ремонт приміщень школи | 2017 | -¦¦- | 58,00 | 58,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт Гвіздської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон) | 2017 | -¦¦- | 300,00 |  |  |  | 300,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Закупівля підручників для шкіл району | 2017 | -¦¦- | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання шкільних меблів для ЗОШ району | 2017 | -¦¦- | 100,00 |  |  | 100,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл району (пила, насоси) | 2017 | -¦¦- | 70,00 |  |  | 70,00 |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт ДНЗ "Пролісок", м. Надвірна | 2017 | -¦¦- | 200,00 |  |  | 200,00 |  | Виконано. Не профінансовано. |
|  | Придбання спортивного інвентарю для Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 2017 | -¦¦- | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання меблів для Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2017 | -¦¦- | 40,00 |  |  |  | 40,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання вікон і дверей для Битківської ЗОШ І ст. | 2017 | -¦¦- | 19,50 | 19,50 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання вікон і дверей для Битківської ЗОШ І ст. № 1 | 2017 | -¦¦- | 13,00 | 13,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Поточний ремонт приміщення Битківської ЗОШ І ст. по вул. Михайлюка | 2017 | -¦¦- | 122,60 | 122,60 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання матеріалів для ремонту їдальні Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 10,00 |  |  | 10,00 |  | Не виконано. |
|  | Зміцнення матеріально-технічної бази Ліснотарновицького НВК | 2017 | -¦¦- | 30,00 | 30,00 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | Заміна вікон в Білоославській ЗОШ І-ІІІст. | 2017 | -¦¦- | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Не виконано. |
|  | Придбання спортивного інвентарю для Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 15,00 |  |  |  | 15,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання меблів для Чорнопотоківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 30,00 |  |  |  | 30,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Придбання меблів для Зарічанської ЗОШ І-ІІІст. | 2017 | -¦¦- | 30,00 |  |  |  | 30,00 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Капітальний ремонт Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,00 |  |  |  | 100,00 | Не виконано. Виконання заходу передбачено у 2018 році. |
|  | Капітальний ремонт Делятинської ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | -¦¦- | 100,00 |  |  |  | 100,00 | Не виконано. Виконання заходу передбачено у 2018 році. |
|  | Всього по освіті |  |  | 15471,6 | 1896,6 | 280,0 | 8054,0 | 5241,0 |  |
| Медицина |
| 1. | Реалізація заходів програми "Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 роки в Надвірнянському районі" у т.ч. на: | 2017 | Центральна районна лікарня | 117,0 |  | 37,0 | 80,0 |  | Частково виконано. Профінансовано 101,1 тис. грн. |
|  | покращення надання перинатальних послуг | 2017 | -¦¦- | 15,0 |  | 15,0 |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | стоматологічні захворювання | 2017 | -¦¦- | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Частково виконано. Профінансовано 66,1 тис. грн. |
|  | імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб | 2017 | -¦¦- | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Виконано. Профінансовано. |
|  | - запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань | 2017 | -¦¦- | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Не виконано |
| 2. | Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі на 2017-2020 роки | 2017 | -¦¦- | 613,0 |  | 333,0 | 280,0 |  | Закуплено ліки на суму 521,1 тис. грн. та рентген плівку на суму 20,1 тис. грн. |
| 3. | Заходи Програми протидії ВІЛ інфекції/сніду на 2017/2018 роки | 2017 | -¦¦- | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Закуплено медикаменти на суму 29 тис. грн.. Виготовлено меблі на суму 5,0 тис. грн.. |
| 4. | Заходи Програми "Цукровий діабет" на 2016-2020 роки | 2017 | -¦¦- | 250,0 |  | 130,0 | 120,0 |  | Забезпечення таблетованими препаратами хворих на суму 34,7 тис. грн. |
| 4. | Заходи Програми розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них на 2015-2018 роки | 2017 | -¦¦- | 20,0 |  | 20,0 |  |  | Виконано на суму 16,8 тис. грн |
| 5. | Заходи Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів у жителів Надвірнянського району на 2017-2020 роки | 2017 | -¦¦- | 500,0 |  | 460,0 | 40,0 |  | Виконано на суму 40,0 тис. грн |
| 6. | Придбання тест-систем для обстеження призовників | 2017 | -¦¦- | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 7. | Заміна вікон в приміщенні районної поліклініки | 2017 | -¦¦- | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 8. | Поточний ремонт кардіологічного відділення | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 9. | Продовження робіт по ремонту даху приміщення Ланчинської МЛ | 2017 | -¦¦- | 158,0 |  |  | 158,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 10. | Поточний ремонт приміщень пологового будинку | 2017 | -¦¦- | 198,0 |  |  | 198,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 11. | Придбання матеріалів для ремонтних робіт інфекційного відділення | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 12. | Придбання матеріалів для ремонтних робіт дитячої лікарні | 2017 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 13. | Поточний ремонт даху Бистрицької ЛА | 2017 | -¦¦- | 127,0 | 49,0 |  | 78,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 14. | Встановлення дверей ФАП В. Майдан | 2017 | -¦¦- | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 15. | Встановлення дверей рентгенкабінету ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 16. | Поточний ремонт дизельної станції | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 17. | Буріння свердловини для потреб Парищенської ЛА ЗПСМ | 2017 | -¦¦- | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 18. | Придбання лазерного коагулятора універсального для потреб хірургічного відділення ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 240,0 |  |  | 240,0 |  | Виконано. Закуплено апарат на суму 236,8 тис. грн. |
| 19. | Придбання глюкометра і полосок для визначення рівня цукру для ФАП с. Стримба | 2017 | -¦¦- | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
| 20. | Придбання медичного та господарського інвентарю для ФАП с. Стримба | 2017 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
| 21. | Придбання вікон для ФАП с.Середній Майдан | 2017 | -¦¦- | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Не виконано |
| 22. | Покращення матеріально-технічної бази Ланчинської МЛ | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Не виконано. Виконання заходу планується на 2018 рік. |
| 23. | Капітальний ремонт Добротівського ФАП | 2017 | -¦¦- | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Виконано. Профінансовано. |
| 24. | Заміна вікон в поліклініці Надвірнянської ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 107,0 |  |  | 107,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 25. | Комп'ютерна техніка з комплектуючими для Надвірнянської ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 45,0 |  |  | 45,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 26. | Придбання матеріалів для поточного ремонту дитячої лікарні | 2017 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 27. | Придбання БФП для Делятинської лікарні | 2017 | -¦¦- | 4,2 |  |  | 4,2 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 28. | Поточний ремонт системи водопостачання Парищенської ЛА | 2017 | -¦¦- | 57,4 |  |  | 57,4 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 29. | Придбання меблів та обладнання для дитячої лікарні | 2017 | -¦¦- | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 30. | Придбання обладнання для Делятинської лікарні | 2017 | -¦¦- | 4,8 |  |  | 4,8 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 31. | Придбання обладнання для Надвірнянської ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 18,0 |  |  | 18,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 32. | Придбання електрокардіографа для Надвірнянської ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 33. | Придбання стерилізатора ГП-40 для Делятинської лікарні | 2017 | -¦¦- | 9,5 |  |  | 9,5 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 34. | Поточний ремонт і заміна вікон у ФАПі с. Лоєва | 2017 | -¦¦- | 22,9 |  |  | 22,9 |  | Виконано. Профінансовано. |
| 35. | Придбання обладнання для Бистрицької ЛА | 2017 | -¦¦- | 8,0 | 8,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
| 36. | Придбання принтеру для Пасічнянської ЛА | 2017 | -¦¦- | 4,9 | 4,9 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
| 37. | Придбання медикаментів для ФАПу с. Гаврилівка | 2017 | -¦¦- | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано. |
| 38. | Поточний ремонт даху господарського корпусу ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 196,5 |  |  |  | 196,5 | Виконано. Профінансовано за рахунок спецкоштів. |
| 39. | Придбання комп'ютерної техніки для Надвірнянської ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 84,6 |  |  |  | 84,6 | Виконано. Профінансовано за рахунок спецкоштів. |
| 40. | Придбання обладнання для пологового будинку | 2017 | -¦¦- | 6,0 |  |  |  | 6,0 | Виконано. Профінансовано за рахунок спецкоштів. |
| 41. | Придбання медобладнання для Надвірнянської ЦРЛ | 2017 | -¦¦- | 135,0 |  |  |  | 135,0 | Виконано. Профінансовано. |
|  | Всього по медицині |  |  | 3758,8 | 131,9 | 1017,0 | 2087,8 | 522,1 |  |
| Культура |
| 1. | Влаштування локального опалення Надвірнянської дитячої музичної школи | 2017 | Відділ культури РДА | 200,0 |  | 200,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 150,0 тис. грн. |
|  | Ремонт системи опалення Делятинської ДМШ | 2017 | -¦¦- | 140,0 |  | 140,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 105,7 тис. грн. |
|  | Ремонт приміщень Надвірнянської ДХШ | 2017 | -¦¦- | 140,0 |  | 140,0 |  |  | Виконано. |
|  | Придбання музичних інструментів для ПСМНЗ | 2017 | -¦¦- | 90,0 |  | 90,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 37,0 тис. грн. |
|  | Придбання апаратури для Гвіздського, Переріслянського СБК інших установ культури (Назавизівський с/р) | 2017 | -¦¦- | 140,0 | 40,0 | 100,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 161,6 тис. грн. |
|  | Заміна вікон на енергозберігаючі в установах культури с. Заріччя, Гаврилівка, Парище, Л. Тарновиця | 2017 | -¦¦- | 162,7 | 42,7 | 120,0 |  |  | Виконано. |
|  | Влаштування туалетів, систем водопостачання та водовідведення в Делятинському народному домі | 2017 | -¦¦- | 70,0 | 30,0 | 40,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 59,0 тис. грн. |
|  | Придбання інвентарю для закладів культури | 2017 | -¦¦- | 60,0 | 10,0 | 50,0 |  |  | Виконано. |
|  | Облаштування системи електропостачання замку XV cт. в с. Пнів | 2017 | -¦¦- | 198,0 |  | 198,0 |  |  | Виконано. Профінансовано 192,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт туалетів та залу першого поверху районного будинку культури | 2017 | -¦¦- | 160,0 |  | 160,0 |  |  | Виконано. |
|  | Ремонт фасаду ЦРБ з утепленням | 2017 | -¦¦- | 150,0 |  | 150,0 |  |  | Виконано. Не профінансовано |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Ліснотарновицького СБК | 2017 | -¦¦- | 220,0 | 120,0 |  | 100,0 |  | Виконано. Частково профінансовано на суму 120,0 тис. грн. |
|  | Поточний ремонт даху Ланчинської бібліотеки | 2017 | -¦¦- | 199,0 |  |  | 199,0 |  | Виконано. Профінансовано 190,0 тис. грн. |
| 14. | Поточний ремонт Молодківського БК | 2017 | -¦¦- | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано. Профінансовано 49,8 тис. грн. |
| 15. | Поточний ремонт будинку культури у с. Камінне | 2017 | -¦¦- | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 60,0 тис. грн. |
| 16. | Поточний ремонт фасаду бібліотеки у с. Верхній Майдан |  | Верхньомайданська сільська рада | 43,0 |  |  | 43,0 |  | Виконано. Профінансовано 43,0 тис. грн. |
| 18. | Поточний ремонт клубу у с. Черник | 2017 | Зеленська сільська рада | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виготовляється ПКД |
| 19. | Будівництво клубу з приміщеннями сільської ради в с. Пасічна | 2017 | Пасічнянська сільська рада | 1741,0 | 1741,0 |  |  |  | Виконано. Профінансовано 1741,0 тис. грн. Проводяться роботи |
| 20. | Поточний ремонт будинку культури у с. Пнів | 2017 | Відділ культури РДА | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Виконано. |
| 21. | Встановлення котла на твердому паливі в Народному Домі селища Ланчин | 2017 | -¦¦- | 46,0 |  | 16,0 |  | 30,0 | Виконано. |
| 22. | Капітальний ремонт (заміна вікон) в СБК с.Саджавка | 2017 | -¦¦- | 85,0 |  |  |  | 85,0 | Виконано. Профінансовано 83,3 тис. грн. |
| 23. | Проведення ремонту системи опалення районної юнацької та дитячої бібліотек | 2017 | -¦¦- | 167,2 |  |  | 167,2 |  | Виконано. Не профінансовано |
|  | Всього по культурі |  |  | 4221,9 | 2003,7 | 1404,0 | 699,2 | 115,0 |  |
| Молодіжна політика та спорт |
|  | Реалізація заходів програми "Молодь Надвірнянщини 2016-2020 роки" | 2015 | Відділ молоді та спорту РДА | 345,0 |  |  | 345,0 |  | Виконано. Профінансовано 338,5 тис. грн. |
|  | Виконання заходів програми "Розвиток фізичної культури і спорту в районі на 2017-2021 роки", в тому числі: | 2015 | -¦¦- | 1320,0 |  |  | 1320,0 |  |  |
| 3. | Фінансова підтримка ФК "Бескид" | 2017 | ФК"Бескид" | 350,0 |  |  | 350,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 4. | Фінансова підтримка ФК "Битків" | 2017 | ФК "Битків" | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано 35,0 тис. грн. |
| 5. | Фінансова підтримка ФК "Прут" | 2017 | ФК "Прут" | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 6. | Фінансова підтримка районної федерації футболу | 2017 | Районна федерація футболу | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано. Профінансовано 65,0 тис. грн. |
| 7. | Фінансова підтримка федерації спортивного та бойового самбо | 2017 | Федерація спортивного та бойового самбо | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано. Профінансовано 55,0 тис. грн. |
| 8. | Фінансова підтримка СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 2017 | СДЮСШ ОР "Нафтохімік Прикарпаття" | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Виконано. Профінансовано 28,0 тис. грн. |
| 9. | Фінансова підтримка колективно-спортивного молодіжного клубу "Едельвейс" | 2017 | СМК "Едельвейс" | 98,0 |  |  | 98,0 |  | Виконано. Профінансовано 39,0 тис. грн. |
| 10. | Фінансова підтримка СК "Автомобіліст" та дівчачої ФК "Надвірняночка" | 2017 | СК "Автомобіліст", ФК"Надвірняночка" | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано. Профінансовано 15,0 тис. грн. |
| 11. | Фінансова підтримка Надвірнянського туристично-інформаційного центру велосипедного клубу "Срібний ніпель" | 2017 | ВК "Срібний ніпель" | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Не виконано |
| 12. | Фінансова підтримка СК"Прикарпатський військово-спортивний ліцей" | 2017 | СК"Прикарпатський військово-спортивний ліцей" | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано. Профінансовано 5,0 тис. грн. |
| 13. | Фінансова підтримка районної федерації пляжного волейболу | 2017 | Федерація пляжного волейболу | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Виконано. Профінансовано 10,0 тис. грн. |
| 14. | Фінансова підтримка спортивного клубу "Карпати-Надвірна" | 2017 | СК"Надвірна-Карпати" | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 15. | Фінансова підтримка шахово-шашкового клубу "Інтелект" | 2017 | Шахово-шашковий клуб "Інтелект" | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 16. | Фінансова підтримка районної федерації УШУ-КУНГФУ | 2017 | Районна федерація УШУ-КУНГФУ | 2,0 |  |  | 2,0 |  | Не виконано |
| 17. | Фінансова підтримка ГО "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 2017 | ГО "Атлетичний клуб Метрофлекс" | 12,8 |  |  | 12,8 |  | Виконано. Профінансовано |
| 18. | Фінансова підтримка федерації волейболу Надвірнянського району | 2017 | Федерація волейболу Надвірнянського району | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 19. | Фінансова підтримка ГО "Надвірнянський тенісний клуб АСЕ" | 2017 | ГО "Надвірнянський тенісний клуб АСЕ" | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано. Профінансовано 8,0 тис. грн. |
| 20. | Фінансова підтримка ГО "Надвірнянський спортивний клуб кіокушинкай карате" | 2017 | ГО "Надвірнянський спортивний клуб кіокушинкай карате" | 22,0 |  |  | 22,0 |  | Не виконано |
| 21. | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 2017 | Відділ молоді та спорту РДА | 292,5 |  |  | 292,5 |  | Виконано. Профінансовано 243,6 тис. грн. |
| 22. | Придбання спортивного інвентарю | 2017 | Відділ молоді та спорту РДА | 117,5 |  |  | 117,5 |  | Виконано. Профінансовано 114,8 тис. грн. |
| 23. | Преміювання кращих спортсменів за високі досягнення | 2017 | Відділ молоді та спорту РДА | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Виконано. Профінансовано |
|  | Всього по молоді та спорту |  |  | 3004,8 | 0,0 | 0,0 | 3004,8 |  |  |
| Житлово-комунальне господарство та житлове будівництво |
| 1. | Реалізація програми поводження з твердими побутовими відходами | 2017 | Сільські та селищі ради | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 2. | Надання пільгового кредиту індивідуальним забудовникам в рамках програми "Власний дім" | 2017 | Обласний фонд підт- римки інд. житлового будівництва на селі | 20,0 |  |  |  | 20,0 | Не виконано |
| 3. | Реалізація районної програми із модернізації освітлення населених пунктів району | 2017 | Відділ будівництва РДА | 515,0 |  |  | 215,0 | 300 | Виконано робіт на суму 505,0 тис. грн. , в т.ч. 300,0 тис. грн. з обласного бюджету |
| 4. | Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з будівництвом корпусу на 14 учбових класів, котельні та адмінприміщень в с. Чорний Потік | 2017 | Чорнопотоківська сільська рада | 1218,0 |  |  | 200,0 | 1018,0 | Зведено другий поверх і перекрито бетонними плитами. Профінансовано кошти в сумі 1218,0 тис. грн. |
| 5. | Будівництво ІІ черги ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Красна | 2017 | Відділ будівництва РДА | 400,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | Виконано. Встановлено вікна в ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Красна |
| 6. | Добудова дитячого садка-ясел на 20 місць до існуючого приміщення школи в с. Лісна Тарновиця | 2017 | Відділ будівництва РДА | 130,0 | 30,0 |  | 100,0 |  | Профінансовано 29,6 тис. грн. за експертизу та коректуру робочого проекту |
| 7. | Будівництво дитячого садка-ясел на 50 місць у с. Білі Ослави | 2017 | Відділ будівництва РДА | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Профінансовано 22,6 тис. грн. за експертизу робочого проекту |
| 8. | Ремонт громадського будинку у с. Заріччя | 2017 | Зарічанська сільська рада | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 9. | Облаштування огорожі навколо спортивного майданчика у с. Пнів | 2017 | Пнівська сільська рада | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 10. | Облаштування джерела у смт. Ланчин | 2017 | Ланчинська селищна рада | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Виконано. Профінансовано |
| 11. | Влаштування (ремонт та закупівля дверей) приміщення "Червоної школи" – під музей Ю. Шкрумеляка у смт. Ланчин | 2017 | Ланчинська селищна рада | 218,0 | 150,0 |  | 38,0 | 30,0 | Виконано. Профінансовано |
| 12. | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Федьковича-Прикарпатська у м. Надвірна | 20107 | Департамент будівництва, житлово-комунального господарств, містобудування та архітектури ОДА | 240,0 |  |  |  | 240,0 | Виконано. Профінансовано кошти в сумі 120,0 тис. грн. |
| 13. | Закупівля малої архітектурної форми | 2017 | Відділ будівництва РДА | 12,8 |  |  | 12,8 |  | Виконано. Профінансовано 11,8 тис. грн. |
| 14. | Придбання спеціалізованої програми для складання проектно-кошторисних документацій | 2017 | Відділ будівництва РДА | 2,0 |  |  | 2,0 |  | Придбано програму для складання ПКД |
| 15. | Облаштування футбольного поля в селищі Битків | 2017 | Битківська селищна рада | 120,0 | 20,0 |  |  | 100,0 | Виконано. |
| 16. | Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, противообвальних споруд на території с. Пнів "Підзамче" | 2017 | Відділ будівництва РДА | 1450,0 |  |  |  | 1450,0 | Частково виконано. Виготовлено робочий проект. Профінансовано 34,2 тис. грн.. Виконання заходу планується у 2018 році |
| 17. | Модернізація зовнішнього освітлення селища Делятин | 2017 | Делятинська селищна рада | 250,0 |  |  |  | 250,0 | Виконано |
| 18. | Придбання спецмашини для збору та транспортування побутових | 2017 | Ланчинська селищна рада | 1450,0 |  |  | 640,0 | 800,0 | Виконано. Закуплено спецмашину для збору ТПВ 1340,0 тис. грн |
|  | відходів на території Ланчинської селищної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Придбання спеціальної техніки для збору та транспортування побутових відходів на території Зеленської сільської ради | 2017 | Відділ будівництва РДА | 2200,0 | 1550,0 |  |  | 650,0 | Не виконано |
| 20. | Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення , направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2017 | Відділ будівництва РДА | 350,0 |  |  |  | 350,0 | Виконано. Профінансовано 298,4 тис. грн. |
| 21. | Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території ДНЗ "Ромашка" в селищі Ланчин (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2017 | Відділ будівництва РДА | 325,2 |  |  |  | 325,2 | Виконано. Профінансовано |
| 22. | Будівництво каналізаційного колектора від ГКНС до НОС на очисних спорудах м. Надвірна | 2017 | Надвірнянська міська рада | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | Виконано. Профінансовано 702,5 тис. грн. |
| 23. | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на території сіл Заріччя, Чорні Ослави, Чорний Потік, Білі Ослави, Пнів та селища Ланчин | 2017 | Відділ будівництва РДА | 600,0 |  |  |  | 600,0 | Виконано. Профінансовано 573,5 тис. грн. Закуплено контейнери в кількості 80 шт. |
| 24. | Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на потоці Креховець по вул. Героїв Крут в межах Ланчинської селищної ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2017 | Ланчинська селищна рада | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 | Будівництво берегозакріплювальних споруд, Профінансовано 910,2 тис. грн. |
| 25. | Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів по вул. Михайлюка в межах Битківської селищної ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2017 | Битківська селищна рада | 290,0 |  |  |  | 290,0 | Виконано. Профінансовано 298,4 тис. грн. |
|  | Всього по житлово-комунальному господарству |  |  | 12761,0 | 1750,0 | 0,0 | 1977,8 | 9023,2 |  |
| Реалізація проектів та програм |
| Обласний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування |
| 1. | Проект "У здоровому тілі – здоровий дух" | 2017 | Делятинська селищна рада | 965,3 | 408,3 |  | 200,0 | 357,0 | Виконано. Профінансовано 962,0 тис. грн. |
| 2. | Проект "Країна мрій" | 2017 | Парищенська сільська рада | 358,0 | 50,0 |  | 154,0 | 154,0 | Виконано. Профінансовано повністю.. |
| 3. | Проект "Щастя та здоров'я дітей – найбільша цінність української громади" | 2017 | Зеленська сільська рада | 275,8 | 34,5 |  | 116,3 | 125,0 | Виконано. Профінансовано 261,9 тис. грн. |
| 4. | Проект "Здорова молодь – запорука здорової нації" | 2017 | Зарічанська сільська рада | 392,4 | 42,4 |  | 180,0 | 170,0 | Проведено роботи з вирівнювання території стадіону, завезено щебінь. Виконано робіт на суму 373,1 тис. грн. |
| 5. | Проект "Розвиток спорту – запорука зростання здорової і сильної нації | 2017 | Пнівська сільська рада | 370,0 | 10,0 |  | 200,0 | 160,0 | Виконано. Профінансовано повністю. |
| 6. | Проект "Спільна справа єднає громади" | 2017 | Гвіздська сільська рада | 369,3 | 29,3 |  | 160,0 | 180,0 | Роботи виконано на суму 332,2 тис. грн. |
| 7. | Проект "Створення якісних санітарно-гігієнічних умов в школі – запорука збереження здоров`я школярів" | 2017 | Битківська селищна | 200,0 | 20,0 |  | 30,0 | 150,0 | Виконано. Профінансовано повністю. |
| 8. | Проект "Герої серед нас" | 2017 | Ланчинська селищна рада | 278,4 | 56,4 |  | 66,0 | 156,0 | Виконано. Профінансовано повністю. 15.02.2018 року відбулося відкриття пам’ятника "Героям Небесної сотні". |
| 9. | Проект "Сільська школа ХХІ століття: курс на ІТ інновації" | 2017 | Білоославська сільська рада | 150,0 | 15,0 |  | 25,0 | 110,0 | Виконано. Профінансовано повністю |
| 10. | Проект "Нове поле для футболу – нові здобутки юних футболістів" | 2017 | Надвірнянська міська рада | 583,4 | 333,4 |  | 100,0 | 150,0 | Виконано. Профінансовано 483,4 тис. грн. |
| 11. | Проект "Дітям тепліше – батькам спокійніше" | 2017 | Надвірнянська міська рада | 220,0 | 70,0 |  |  | 150,0 | Виконано. Профінансовано повністю. |
| 12. | Проект "Великі зміни малими кроками. Замок Куропатви XVI століття в селі Пнів" | 2017 | Відділ культури РДА | 908,7 | 250,0 |  | 258,7 | 400,0 | Виготовлено та проведену експертизу ПКД. Розпочато підготовчі роботи. Профінансовано 149,9 тис. грн. Продовження робіт планується в 2018 році |
|  | Разом по проектах |  |  | 5071,3 | 1319,3 | 0 | 1490,0 | 2262,0 |  |
|  | Всього по заходах програми |  |  | 44289,4 | 7101,5 | 2701,0 | 17313,6 | 17163,3 |  |

Керуючий справами районної ради						І. І. Середюк